## 010
Résidence Colbert
10
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Meuble kitchennette, bouche VMC à terminer (photo) |  |  | DENIS IND. / H T.
2015-02-26 | Poncer / enduire arrête jouée faux-plafond devant fenêtre |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Tablette à poncer / repeindre |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Menuiserie extérieure à nettoyer, traces enduit (photo) |  |  | COUVAL
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 009
Résidence Colbert
9
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Cornière d'arrêt à poser |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Meuble kitchenette à terminer (photo) |  |  | DENIS IND.
2015-02-26 | Bouche VMC à poser (photo) |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Placard à terminer (photo) |  |  | CARI
2015-02-26 | Plinthe carrelée à poser |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Retouche peinture pipe WC |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Retouche peinture sous faux-plafond du mur sombre du séjour (tâche claire) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Joint souple plinthe / carrelage à faire |  |  | DEBEAUMONT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 008
Résidence Colbert
8
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Retouche peinture sous la GTL |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Cornière d'arrêt à poser et joint à terminer |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Meuble kitchenette à terminer (photo) |  |  | DENIS INDUS.
2015-02-26 | Bouche VMC à poser (photo) |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Placard à terminer (photo) |  |  | CARI
2015-02-26 | L'interrupteur sur la tête cloison accroche |  |  | BLANCHARD
2015-02-26 | Plinthe carrelée à poser |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Retouche peinture évacuation WC (photo) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Joint carrelage / bac à douche à terminer |  |  | DEBEAUMONT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 007
Résidence Colbert
7
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Meuble kitchenette à terminer |  |  | DENIS IND./H T.
2015-02-26 | Bouche VMC à poser |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Portes à poser et à peindre, dont huisseries |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Toile de verre tête cloison droite kitchennette à recoller |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Retouche peinture autour faïence meuble kitchenette et évacuation WC |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Plinthe carrelée à poser |  |  | DEBEAUMONT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 006
Résidence Colbert
6
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Meuble lavabo SDB à terminer / brancher (photo) |  |  | DENIS IND. HERVE TH. / BLANCHARD
2015-02-26 | Toile de verre déchirée sous radiateur SDB à réparer |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Retouche peinture faux-plafond et mur salle de bains (traces joint souple) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Bouche VMC salle de bains à poser |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Joint de l'ouvrant droit de la fenêtre du séjour à refixer |  |  | COUVAL
2015-02-26 | Appui fenêtre séjour à poncer / traiter |  |  | ROC FACADES
2015-02-26 | Plinthe séjour à peindre |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Placard + équipement portes à poser |  |  | CARI
2015-02-26 | Local à vider (photo) |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Plinthe carrelée à poser entrée / salle de bains |  |  | DEBEAUMONT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 005
Résidence Colbert
5
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Local à vider (photo) |  |  | TCE
2015-02-26 | Plinthe carrelée à poser |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Retouche peinture murs séjour, kitchennette, placard |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Plinthe à peindre |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Retouche peinture autour radiateur salle de bains |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Meubles lavabo / kitchennette à terminer |  |  | DENIS IND. / H T.
2015-02-26 | Baignoire en trop à enlever (photo) |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Bouches VMC à poser |  |  | HERVE THERMIQUE
2015-02-26 | Trace mortier tête cloison gauche kitchennette à nettoyer |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Tête cloison gauche kitchennette à repeindre (photo) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Arrête faux-plafond entrée vers séjour à poncer / enduire / peindre |  |  | PERGENT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 004
Résidence Colbert
4
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Dépôt entreprise GRANDJARD, travaux à terminer (photos) |  |  | TCE
2015-02-26 | Eclat dormant menuiserie extérieure à réparer |  |  | COUVAL
2015-02-26 | Retouche peinture tête cloison gauche de la kitchennette |  |  | PERGENT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 003
Résidence Colbert
3
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Toile de verre embrasure fenêtre à recoller |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Cornière d'arrêt carrelage à poser |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Retouche peinture autour faïence (photo) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Peinture faux-plafond cloquée en linteau de la porte séparative à traiter |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Retouche peinture évacuation WC |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Toile de verre arrête angle GT SDB à recoller |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Toile de verre linteau porte salle de bains à recoller |  |  | PERGENT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 002
Résidence Colbert
2
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Meuble kitchennette à terminer |  |  | DENIS IND. / H T
2015-02-26 | Rechampis angle vertical à reprendre (angle mur sombre - façade) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Joint carrelage / plinthe à réaliser |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Poncer / repeindre faux-plafond SDB entre éclairage et lavabo |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Toile de verre au-dessus GTL déchirée à réparer |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Rechampis angle cloison / faux-plafond du sas |  |  | PERGENT
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14

## 001
Résidence Colbert
1
Indice | Objet |  | Date | Entreprise
2015-02-26 | Joint carrelage entrée à reprendre (photo) |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Cornière d'arrêt à poser en périphérie carrelage (réserve générale) |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Meuble kitchennette à poser (photo) |  |  | DENIS IND. / H T
2015-02-26 | Plinthe carrelée à poser + joint souple à réaliser (réserve générale) |  |  | DEBEAUMONT
2015-02-26 | Retouche peinture évacuation WC (réserve générale) |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Eclairage bandeau meuble lavabo à poser (réserve générale) |  |  | DENIS IND. / BLANC.
2015-02-26 | Joint souple dormant GTL / cloison à faire |  |  | PERGENT
2015-02-26 | Placard à équiper (réserve générale) |  |  | CARI
1
5
4
2
3
8
7
6
9
10
11
12
13
14