## Destinataire
Adresse du destinataire dans les 4 lignes ci-dessous
CARI FAYAT
136 rue Léon Faucher

BP 2759
51065 REIMS Cedex

Objet :	Reims - Collège universitaire Science-PO					Passer en mode : « Afficher - Normal » et
					Ne modifier que les cases jaunes lors de la 1ère NH

N° TVA	FR44 315 732 909
TVA	20	% :

Formule de révision : C =			(Im / Io)

	A =	0,15
	B =	0,85
	Nbre de décimales :	5

Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)

Mois M0	févr.-05
Indice M0	707,3

Nb d’exemplaires	1

## NH1
				CARI FAYAT
				136 rue Léon Faucher

				BP 2759
				51065 REIMS Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le	3 février 2014
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/14068
V/Réf :
Objet :	Reims - Collège universitaire Science-PO

	Note d’honoraires n°1

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT
	Devis DN/CS/13231 du 25/04/2013

	- Déplacement impossibilité de mesurage (20/11/2013)	150,00 €		150,00 €
	- Mesurages du 16/12/2013	1 300,00 €		1 300,00 €
	- Mesurage supplémentaire (15/01/2014)	0,00 €		0,00 €
	- Visites du chantier
	le 15/11/2013	150,00 €		150,00 €
	le 11/12/2013	150,00 €		150,00 €

	Total	1 750,00 €		1 750,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	1 750,00 €
			TVA 20% :	350,00 €
			Montant Total T.T.C. :	2 100,00 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de deux mille cent euros.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

				Dominique NOËL
				Gérant

## NH2
				CARI FAYAT
				136 rue Léon Faucher

				BP 2759
				51065 REIMS Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le	3 février 2014
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/14XXX
V/Réf :
Objet :	Reims - Collège universitaire Science-PO

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT
	Devis DN/CS/13421 du 12/08/2013

	- Poste 1 - Étude acoustique	1 200,00 €	100%	1 200,00 €
	- Poste 2 - Présentation des éléments	350,00 €	100%	350,00 €
	- Poste 3 - Réunions
	Le 18/09/2013	350,00 €		350,00 €
	Le 07/10/2013	350,00 €		350,00 €
	Le 28/10/2013	350,00 €		350,00 €

	Total	2 600,00 €		2 600,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	2 600,00 €
			TVA 20% :	520,00 €
			Montant Total T.T.C. :	3 120,00 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de trois mille cent vingt euros.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

				Dominique NOËL
				Gérant

## NH3
				CARI FAYAT
				136 rue Léon Faucher

				BP 2759
				51065 REIMS Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le	19 novembre 2014
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/14501
V/Réf :	BC n° 007125 du 21/11/2014
Objet :	Reims - Collège universitaire Science-PO

	Note d’honoraires n°1

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	- Rédaction d'une attestation	150,00 €	100%	150,00 €

	Total	150,00 €		150,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	150,00 €
			TVA 20% :	30,00 €
			Montant Total T.T.C. :	180,00 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de cent quatre-vingts euros.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

				Dominique NOËL
				Gérant

## NH4
				CARI FAYAT
				136 rue Léon Faucher

				BP 2759
				51065 REIMS Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le	XX/XX/XX
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/15XXX
V/Réf :	BC n° 005779 du 05/06/2015
Objet :	Reims - Collège universitaire Science-PO

	Note d’honoraires n°1

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	- Étude acoustique des façades	686,00 €	100%	686,00 €

	Total	686,00 €		686,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	686,00 €
			TVA 20% :	137,20 €
			Montant Total T.T.C. :	823,20 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de huit cent vingt-trois euros et vingt centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

				Dominique NOËL
				Gérant