## Destinataire
Adresse du destinataire dans les 4 lignes ci-dessous
Conseil Général des Ardennes
Hôtel du Département

CS 20001
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire					Passer en mode : « Afficher - Normal » et
					Ne modifier que les cases jaunes lors de la 1ère NH

N° TVA	FR44 315 732 909
TVA	20	% :

Formule de révision : C =			(Im / Io)

	A =	0,15
	B =	0,85
	Nbre de décimales :	5

Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)

Mois M0	févr.-05
Indice M0	791,7

Nb d’exemplaires	1

## NH1
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°1

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	0%	0,00 €
	PRO	7 240,00 €	0%	0,00 €

	VISA	1 000,00 €	0%	0,00 €			2 000,00 €
	DET	6 149,00 €	0%	0,00 €
	AOR	3 967,00 €	0%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		2 000,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	2 000,00 €
			TVA 20% :	400,00 €
			Montant Total T.T.C. :	2 400,00 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de deux mille quatre cents euros.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH2 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	0%	0,00 €

	VISA	1 000,00 €	0%	0,00 €
	DET	6 149,00 €	0%	0,00 €
	AOR	3 967,00 €	0%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		7 157,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	7 157,00 €
			A déduire des notes précédentes :	2 000,00 €

			Montant HT de la présente note :	5 157,00 €
			TVA 20% :	1 031,40 €
			Montant Total T.T.C. :	6 188,40 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de six mille cent quatre-vingt-huit euros et quarante centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH3 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	0%	0,00 €
	DET	6 149,00 €	0%	0,00 €
	AOR	3 967,00 €	0%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		14 397,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	14 397,00 €
			A déduire des notes précédentes :	7 157,00 €

			Montant HT de la présente note :	7 240,00 €
			TVA 20% :	1 448,00 €
			Montant Total T.T.C. :	8 688,00 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de huit mille six cent quatre-vingt-huit euros.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH4 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	0%	0,00 €
	DET	6 149,00 €	0%	0,00 €
	AOR	3 967,00 €	0%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		14 397,00 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	14 397,00 €
			A déduire des notes précédentes :	14 397,00 €

			Montant HT de la présente note :	0,00 €
			TVA 20% :	0,00 €
			Montant Total T.T.C. :	0,00 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de zéro euro.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH5 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	40%	400,00 €
	DET	6 149,00 €	10%	614,90 €
	AOR	3 967,00 €	0%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		15 411,90 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	15 411,90 €
			A déduire des notes précédentes :	14 397,00 €

			Montant HT de la présente note :	1 014,90 €
			TVA 20% :	202,98 €
			Montant Total T.T.C. :	1 217,88 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de mille deux cent dix-sept euros et quatre-vingt-huit centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH6 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	50%	500,00 €
	DET	6 149,00 €	30%	1 844,70 €
	AOR	3 967,00 €	0%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		16 741,70 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	16 741,70 €
			A déduire des notes précédentes :	15 411,90 €

			Montant HT de la présente note :	1 329,80 €
			TVA 20% :	265,96 €
			Montant Total T.T.C. :	1 595,76 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-seize centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH7 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	50,00%	500,00 €
	DET	6 149,00 €	60,00%	3 689,40 €
	AOR	3 967,00 €	0,00%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		18 586,40 €

			Montant total HT :	18 586,40 €
			Révision (feuillet 2) :	684,34 €
			Montant total révisé :	19 270,74 €
			A déduire des notes précédentes :	16 741,70 €

			Montant HT de la présente note :	2 529,04 €
			TVA 20% :	505,81 €
			Montant Total T.T.C. :	3 034,85 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de trois mille trente-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	-0,09062		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	2 000,00 €	814,8	D	0,02500		50,00 €
									APD 100%	2	mars-10	5 157,00 €	826	D	0,03700		190,81 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					-1,00000
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									16 741,70 €			TOTAL	0,00 €	684,34 €
									Cumul des révisions		684,34 €

## NH8 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	50,00%	500,00 €
	DET	6 149,00 €	80,00%	4 919,20 €
	AOR	3 967,00 €	0,00%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		19 816,20 €

			Montant total HT :	19 816,20 €
			Révision (feuillet 2) :	684,34 €
			Montant total révisé :	20 500,54 €
			A déduire des notes précédentes :	19 270,74 €

			Montant HT de la présente note :	1 229,80 €
			TVA 20% :	245,96 €
			Montant Total T.T.C. :	1 475,76 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de mille quatre cent soixante-quinze euros et soixante-seize centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	0,00000		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	2 000,00 €	814,8	D	0,02500		50,00 €
									APD 100%	2	mars-10	5 157,00 €	826	D	0,03700		190,81 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					-1,00000
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									16 741,70 €			TOTAL	0,00 €	684,34 €
									Cumul des révisions		684,34 €

## NH9 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €
	DET	6 149,00 €	90,00%	5 534,10 €
	AOR	3 967,00 €	50,00%	1 983,50 €
	Total	25 513,00 €		22 914,60 €

			Montant total HT :	22 914,60 €
			Révision (feuillet 2) :	684,34 €
			Montant total révisé :	23 598,94 €
			A déduire des notes précédentes :	20 500,54 €

			Montant HT de la présente note :	3 098,40 €
			TVA 20% :	619,68 €
			Montant Total T.T.C. :	3 718,08 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de trois mille sept cent dix-huit euros et huit centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	0,00000		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	2 000,00 €	814,8	D	0,02500		50,00 €
									APD 100%	2	mars-10	5 157,00 €	826	D	0,03700		190,81 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					-1,00000
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									16 741,70 €			TOTAL	0,00 €	684,34 €
									Cumul des révisions		684,34 €

## NH10
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le	24 mars 2015
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/15252
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°10						0

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €

	VISA	1 000,00 €	100,00%	1 000,00 €
	DET	6 149,00 €	90,00%	5 534,10 €
	AOR	3 967,00 €	65,00%	2 578,55 €
	Total	25 513,00 €		23 509,65 €

			Montant total HT :	23 509,65 €
			Révision (feuillet 2) :	684,34 €
			Montant total révisé :	24 193,99 €
			A déduire des notes précédentes :	23 598,94 €

			Montant HT de la présente note :	595,05 €
			TVA 20% :	119,01 €
			Montant Total T.T.C. :	714,06 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de sept cent quatorze euros et six centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	0,00000		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	2 000,00 €	814,8	D	0,02500		50,00 €
									APD 100%	2	mars-10	5 157,00 €	826	D	0,03700		190,81 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					-1,00000
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									16 741,70 €			TOTAL	0,00 €	684,34 €
									Cumul des révisions		684,34 €

## NH3 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°3

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT
	ESQ	0,00 €	0,00%	0,00 €
	APS	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €
	APD	5 157,00 €	100,00%	5 157,00 €
	PRO	7 240,00 €	100,00%	7 240,00 €
	ACT	0,00 €	0,00%	0,00 €
	VISA	1 000,00 €	50,00%	500,00 €
	DET	6 149,00 €	60,00%	3 689,40 €
	AOR	3 967,00 €	0,00%	0,00 €
	Total	25 513,00 €		18 586,40 €

			Montant total HT :	18 586,40 €
			Révision (feuillet 2) :	0,00 €
			Montant total révisé :	18 586,40 €
			A déduire des notes précédentes :	19 270,74 €

			Montant HT de la présente note :	-684,34 €
			TVA 20% :	-136,87 €
			Montant Total T.T.C. :	-821,21 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de moins huit cent vingt et un euros et vingt et un centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	-0,09062		0,00 €
									APS 100%	1	juin-06	2 000,00 €	724,3	P	0,00000	0,00 €
									APD 100%
									PRO 100%
									ACT 50%
									ACT
									VISA
									DET
									AOR

									2 000,00 €			TOTAL	0,00 €	0,00 €
									Cumul des révisions		0,00 €