## Destinataire
Adresse du destinataire dans les 4 lignes ci-dessous
Conseil Général des Ardennes
Hôtel du Département

CS 20001
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire					Passer en mode : « Afficher - Normal » et
					Ne modifier que les cases jaunes lors de la 1ère NH

N° TVA	FR44 315 732 909
TVA	19,6	% :

Formule de révision : C =			(Im / Io)

	A =	0,15
	B =	0,85
	Nbre de décimales :	5

Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)

Mois M0	févr.-05
Indice M0	791,7

Nb d’exemplaires	1

## NH1
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le	20 janvier 2015
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/15024
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires Révisions
	(Révisions sur Nh n° 7 du 14/11/2013 et 8 du 05/12/2013)

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	Révisions sur Nh n° 7 du 14/11/2013	112,54 €	100%	112,54 €

	Révisions sur Nh n°8 du 05/12/13	76,25 €	100%	76,25 €

	Total	188,79 €		188,79 €

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	188,79 €
			TVA 19,6% :	37,00 €
			Montant Total T.T.C. :	225,79 €

	La présente note d'honoraires est arrêtée pour la somme de deux cent vingt-cinq euros et soixante-dix-neuf centimes.

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH2 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100%	112,54 €
	APD	0,00 €	100%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100%	76,25 €

	VISA	#REF !	0%	#REF !
	DET	#REF !	0%	#REF !
	AOR	0,00 €	0%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	188,79 €

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH3 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100%	112,54 €
	APD	0,00 €	100%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100%	76,25 €

	VISA	#REF !	0%	#REF !
	DET	#REF !	0%	#REF !
	AOR	0,00 €	0%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH4 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100%	112,54 €
	APD	0,00 €	100%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100%	76,25 €

	VISA	#REF !	0%	#REF !
	DET	#REF !	0%	#REF !
	AOR	0,00 €	0%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH5 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100%	112,54 €
	APD	0,00 €	100%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100%	76,25 €

	VISA	#REF !	40%	#REF !
	DET	#REF !	10%	#REF !
	AOR	0,00 €	0%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH6 SS Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57

				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100%	112,54 €
	APD	0,00 €	100%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100%	76,25 €

	VISA	#REF !	50%	#REF !
	DET	#REF !	30%	#REF !
	AOR	0,00 €	0%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant HT de la présente note d’honoraires :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant

## NH7 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100,00%	112,54 €
	APD	0,00 €	100,00%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100,00%	76,25 €

	VISA	#REF !	50,00%	#REF !
	DET	#REF !	60,00%	#REF !
	AOR	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant total HT :	#REF !
			Révision (feuillet 2) :	446,34 €
			Montant total révisé :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	-0,09062		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	112,54 €	814,8	D	0,02500		2,81 €
									APD 100%	2	mars-10	0,00 €	826	D	0,03700		0,00 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					-1,00000
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									9 697,24 €			TOTAL	0,00 €	446,34 €
									Cumul des révisions		446,34 €

## NH8 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100,00%	112,54 €
	APD	0,00 €	100,00%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100,00%	76,25 €

	VISA	#REF !	50,00%	#REF !
	DET	#REF !	80,00%	#REF !
	AOR	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant total HT :	#REF !
			Révision (feuillet 2) :	446,34 €
			Montant total révisé :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	0,00000		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	112,54 €	814,8	D	0,02500		2,81 €
									APD 100%	2	mars-10	0,00 €	826	D	0,03700		0,00 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					#REF !
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									9 697,24 €			TOTAL	0,00 €	446,34 €
									Cumul des révisions		446,34 €

## NH9 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°2

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT

	APS	112,54 €	100,00%	112,54 €
	APD	0,00 €	100,00%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100,00%	76,25 €

	VISA	#REF !	100,00%	#REF !
	DET	#REF !	90,00%	#REF !
	AOR	0,00 €	50,00%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant total HT :	#REF !
			Révision (feuillet 2) :	446,34 €
			Montant total révisé :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	0,00000		0,00 €
									APS 100%	1	mars-10	112,54 €	814,8	D	0,02500		2,81 €
									APD 100%	2	mars-10	0,00 €	826	D	0,03700		0,00 €
									PRO 100%	3	mars-10	7 240,00 €	832,4	D	0,04400		318,56 €
									ACT 50%	4					-1,00000
									ACT
									VISA	5	mars-10	1 014,90 €	842,1	D	0,05500		55,82 €
									DET	6	mars-10	1 329,80 €	844,4	D	0,05200		69,15 €
									AOR

									9 697,24 €			TOTAL	0,00 €	446,34 €
									Cumul des révisions		446,34 €

## NH3 Rév
				Conseil Général des Ardennes
				Hôtel du Département

				CS 20001
				08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex					Zone d’impression $B$2:$J$57
									et $L$50:$V$76
				Livry-Louvercy, le
N° TVA :	FR44 315 732 909
N/Réf :	DN/CS/
V/Réf :
Objet :	Attigny - Construction d’un site scolaire

	Note d’honoraires n°3

	Éléments de mission	Montant HT du marché	Avancement	Total HT
	ESQ	0,00 €	0,00%	0,00 €
	APS	112,54 €	100,00%	112,54 €
	APD	0,00 €	100,00%	0,00 €
	PRO	76,25 €	100,00%	76,25 €
	ACT	0,00 €	0,00%	0,00 €
	VISA	#REF !	50,00%	#REF !
	DET	#REF !	60,00%	#REF !
	AOR	0,00 €	0,00%	0,00 €
	Total	#REF !		#REF !

			Montant total HT :	#REF !
			Révision (feuillet 2) :	0,00 €
			Montant total révisé :	#REF !
			A déduire des notes précédentes :	#REF !

			Montant HT de la présente note :	#REF !
			TVA 19,6% :	#REF !
			Montant Total T.T.C. :	#REF !

	#REF !

	Cette note d'honoraires est établie en 1 exemplaire original.
	Pas d'escompte en cas de règlement anticipé.
	Pénalités :
	- de retard au taux de 15 %
	- de frais de recouvrement : 40 € (décret 2012-1115 du 2 octobre 2012)

					Dominique NOËL
					Gérant					Ne modifier ci dessous que les caractères en couleur (bleu et/ou rouge)

									Feuillet n°2

									Tableau des révisions

									Formule de révision : C = 0,15 +0,85 (Im / Io)
									Mois Mo	févr.-05			P : révision provisoire			Dernier mois connu :	mars-06
									ind. ING.	791,7			D : révision définitive				724,3

									MISSION	N° situation	Mois rev.	Montant à réviser	Index Im	P ou D	Coef.	Révision provisoire	Révision définitive
									ESQUISSE	1		0,00 €	707,3	D	-0,09062		0,00 €
									APS 100%	1	juin-06	112,54 €	724,3	P	0,00000	0,00 €
									APD 100%
									PRO 100%
									ACT 50%
									ACT
									VISA
									DET
									AOR

									112,54 €			TOTAL	0,00 €	0,00 €
									Cumul des révisions		0,00 €