## PLANNING PHASE PRO
Mission | Délais en jours | Réf. | 2014 |  |  |  | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017
|  |  | sept. | oct | nov | dec | janv. | fev | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | dec | janv. | fev | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev
PRO / DCE / EXE 1 | 45 | AE
Validation | 10 | CCAP
Appel d'offres | 52
Commission d'Appel d'Offre n°1 | 1
ACT - Analyses et Marchés | 20 | AE
Commission d'Appel d'Offre n°2 | 1
Notification des marchés de travaux | 10
Préparation & installation de chantier | 40
Travaux construction école | 20 mois
[9 empty] | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | mai | juin | juillet | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev
MOIS DE CHANTIER VRD | 4 mois | prépa 1m | [6 empty] | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3
MOIS DE CHANTIER BATIMENT | 20 mois | prépa 2m | [8 empty] | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Préparation de chantier bâtiment
Lot 01 - Terrassement - aménagements extérieurs
Lot 02 - Demolitions /gros œuvre
Lot 03 - Etanchéité
Lot 04 - menusieries extérieures - serrurerie
Lot 05 - Parement des façades
Lot 06 - Menuiseries intérieures - plâtrerie
Lot 07 - Revêtements de sols et peintures
Lot 08 - Chauffage - ventilation - plomberie
Lot 09 - Electricité
Lot 10 - Ascenseur
Réception / commission de sécurité / livraison
entrée des enfants dans la nouvelle école
Mise à jour AZ_le 23 décembre 2014