## Prélude
Marc
Le 07/02/2011

Afin d'être efficace dans la gestion, je propose la méthodologie suivante pour le suivi des bugs:
- BUG TYPE 1 : BUG d'importance première affectant directement ou indirectement les résultats de calculs
- BUG TYPE 2: BUG lié à des clics ou des utilisations un peu spéciales (action pendant un calcul, double clic dans une zone particulière, etc...)
-BUG TYPE 3: mise en page, faire du BEAU, présentations des tableaux, couleurs, etc...$
- TYPE 4: améliorations de fond sur une prochaine version

D'une manière générale, le testeur doit prendre les réflexes suivantes lorsqu'il effectue ses tests:
- créer des chemins et noms de fichiers avec accents ou caractères spéciaux (pas trop qd même..)
- créer des noms de centrales à caractères spéciaux également.
- ne pas hésiter à supprimer, remettre le même composant dans les m^mes conditions
-bien vérifier que l'action réalisée est effectuée une fois le fichier refermé puis réouvert
- "maltraiter" les actions ouvrir/enregistrer/nouveau/enregister sous. et vérifier que tout se passe bien au niveau de l'import export et résultats.

Les problèmes d'import export n'ont pas été triviaux pour ma part, donc bien creuser ce sujet là.

Le calcul du débit se fait automatiquement à partir du moment où un débit de centrale est rentré. (excepté pour la bouche où l'utilisateur précise le débit). Pour l'instant, les calculs de régéneration des coudes/angles sont faux, donc travailler avec un débit de centrale = 0

INSTALLATION:
créer un répertoire C:pyth/ventilo et y copier coller tous les fichiers et répertoires situés sous Plateforme échange/formation ooo/ventilo/compilationVXX
Le fichier à lancer est ventiloXX.exe avec xx=numéro de version (vous permettant de spécifier la version lors d'un rapport de bug)

## BUG
				VERSION UTILISATEUR ACTUELLELLEMENT DISPONIBLE:	V967

Type de BUG	DATE	INITIALES	VERSION	DESCRIPTIF	Capture écran ?	BUG levé	par VXX
1	07/02/11	MD	V94	Silencieux FRANCE AIR: bug car pas de valeur à 8000 Hz		oui
2	07/02/11	JJ	V94	double clilc sur un fichier enregistré ouvre seulement la fentre du programme mais pas le fichier avec ses propres données		oui	V95
4	07/02/11	DN	V94	22,9 Mo !!! pour mémoire clim et sa désinstallation ne fait pas 2 Mo
4	08/02/11	DN	V94	Lorsque l'on fait « Fichier Nouveau », le seul repère permettant de constater que l'opération a bien été effectuée est l'activation du menu créer » ce qui est peu visible, je préférerai avoir cette fenêtre	Oui	oui	V95
1	08/02/11	DN	V94	Après avoir créé une centrale, j'ai cliqué sur la croix pour fermer le document. Il s'est fermé sans proposer de sauvegarder le travail !!!		oui	V95
1	08/02/11	DN	V94	Base -> Importer base « doit être remplacée auparavant » (que signifie ce charabia ?) j'ai cliqué sur OK et il semble qu'il n'y ai plus de base même après avoir redémarré ventilo. Le clic sur OK doit répondre à une question. Or il ne m'a pas été posé de question. Je ne sais pas ce que le programme a fait. Il semble qu'il ait remplacé une base par qqch d'inexistant qu'il a été chercher qqpart ? Je souhaiterai « dominer la situation » mieux que ça.	Oui
1	08/02/11	DN	V94	Suite : il me semble que je n'ai plus de base ??? que dois-je faire ?		oui
1	08/02/11	DN	V94	Surprenant résultat (longueur en mm ?)	Oui	oui	V95
3	08/02/11	DN	V94	Dans « éléments gaine » après avoir entré la longueur, l'appui sur la touche « tab » nous amène sur « Ok » et non pas sur largeur		oui	V95
3	08/02/11	DN	V94	Lorsque le nbre de composants d'un circuit dépasse le nb de ligne du tableau, il serait intéressant d'avoir la ligne « TOTAL CIRCUIT » sur une ligne qui reste fixe (comme les lignes du 2è tableau de l'onglet résultat)	Oui	oui	V95
3	08/02/11	DN	V94	Dans les tableaux, les n° de lignes sont inutiles, ne pas les afficher pour gagner de la place.		en attente de versions stables pour le virer
2	09/02/11	DN	V94	Il est possible d'insérer « Zéro » coude de n'importe quelle dimension;cependant ça n'affecte pas les résultats
3				« Réduire le composant » ne fonctionne pas pour la bouche		si mais le parti pri est de laisser la ligne régénération visible
4	10/02/11	DN	V94	Afin de savoir où on en est dans le tableau des circuits, il serait peut-être intéressant de « colorier » les lignes qui vont ensemble (afin de ne pas essayer d'entrer un composant entre 2 lignes	Oui	non, ligne intermédiaire marron
2	16/02/11	JJ	V94	J'ai créé une centrale trop vite et me suis trompé sur Reprise / soufflage. Je n'ai pas moyen de modifier uniquement cette donnée pour cette centrale, mais dois la supprimer pour la refaire entièrement.		Fait! ok: JJ bien « titiller » le programme sur ce point pour vérifier qu'il n'y a pas de bug
1	16/02/11	JJ	V94	Les insertions de composants « les+ », « les - » et « silencieux » me manquent
2	17/02/11	JJ	V94	un double clic sur le fichier ailleurs sur un répertoire distant (nas) la fenêtre de commande s'ouvre et se ferme directement.		oui	V96
				Ou trouve t on la V95 !!??		oui	V96
1	17/02/11	JJ	V94	j'ai un projet avec une bouche de soufflage de 2m par 10m... et je ne peux pas la rentrer. Limité à une certaine surface?		surface de 10mx10m
1	25/02/11	JJ	V94	Pour les gaine, la longueur est demandée en mm et est considéré en m pour l'atténuation.		oui	V96
3	25/02/11	JJ	V94	La colonne 8000Hz est coupée et c'est pas facile à lire. / D'une manière générale, il serait agréable de pouvoir redimensionner la fenêtre , pour faire du plein écran par exemple.		non, fenetre fixe	V96
3	25/02/11	JJ	V94	Est il possible de mettre, dans l'onglet résultat, une légende sur la couleur des cases en fonction de l'importance de la régénération de la bouche,(genre bouche prépondérante, bouche non négligeable et bouche négligeable)... a chaque fois, je me creuse la tête pour savoir à quoi cela correspond.		oui	V96
1	28/02/11	JJ	V94	Je viens de passer 45 min sur un calcul, et j'ai cliqué sur la petite croix en haut à droite pour fermer … ce qui s'est effectivement passé, sans me proposer un enregistrement de mon fichier... / J'ai donc perdu mes 45 min de travail ! :-( / Serait il possible de faire cette demande d'enregistrement avant de quitter le programme?		oui, fait	V96
1	28/02/11	JJ	V94	Lorsque l'on « enregistre sous » le chemin dans la barre de fenetre ne change pas... je n'ai pas essayé de faire un « enregistrer » tout court, de peur que ca m'écrase mon autre fichier.		oui	V96					Je viens d'insérer une centrale, le curseur se retrouve ici, et j'ai tendance à cliquer sur la ligne 4 au lieu de la ligne 5, ce qui est très génant
4	01/03/11	MD	V94	atténuation: petite base de données pour les objectfs récuurents		ok fait	V967
4	03/03/11	JJ	V94	Est ce qu'un Ctr C Ctr V pour les composants est envisageable. / Ou alors « lier » les bouches similaires entre elles (cas d'une salle polyvalente avec 10 bouches identiques, donc 10 circuits) de sorte que la modif d'une seule bouche corrige les autres qui sont liées.		oui	V96
1	03/03/11	JJ	V94	Impossible de rentrer un nombre négatif pour les coordonnées de la bouche... ce qui pose pb quand la première bouche renseignée à 0;0 n'est pas « en bas à gauche »		, fait	V96
3	08/03/11	JJ	V94	Dans l'onglet Résultat, dans les lignes grisées de résultats, est ce possible de mettre en gras la valeur qui contribue le plus au résultat en Lp et LnAT afin de se rendre compte très vite de la fréquence fautive ?		oui, ok fait, la valeur la + élevée en dB(A) apparaît en rouge	V95
3	08/03/11	JJ	V94	Lors du changement d'une gaine rectangulaire lisse pour une gaine absorbante sur X circuit, le pictogramme passe de gaine rect à gaine abs sur le circuit 1 et sur les circuits suivants, le pictogramme est déjà en gaine Abs bien que lbouton radio soit toujours en lisse.		oui, fait à vérifier tout de même	V96
2	09/03/11	JJ	V94	Le ctr Q ne quitte pas bien que la fenêtre de commande indique 'fermer projet'		ok fait	V96
2	09/03/11	JJ	V94	derniers fichiers utilisés marche pas bien		ok fait	V96
2	18/03/11	MD	V955	affaiblissements des silencieux ALDES sans donnée à 63 et 8000Hz
3	28/03/11	JJ	V955	même souci dans l'onglet résultat en ce qui concerne l'ascenseur qui vient bouffer la colonne 8000 Hz quand il y a beaucoup de circuits.		ok fait	V96
3	13/04/11	JJ	V963	Mettre les données TITRE, AUTEUR, AGENCE … de la fenêtre impression dans la base de registre.		ok fait	V965
3	13/04/11	JJ	V963	Graphique x1,5 dans les notes de calculs		ok fait	V965
2	29/04/11	MD	V965	Ajout de l'onglet PLUS		ok fait	V966
1	29/04/11	MD	V965	Ajout de l'onglet MOINS		ok fait	V966
3	02/05/11	be	V965	Problème dans le graphique, il ne prend pas en compte le silencieux choisi ni la régénération de la bouche		oui. Pour la regen, les grapg sont identiques tant que les regen en sont pas prépondérantes, ce qui est logique	V966
3	02/05/11	be	V965	Dans l'impression de la note de calcul, pour le graphique : / le silencieux est bien pris en compte il y a un bug avec la régénération de la bouche.		ok fait	V966
3	02/05/11	be	V965	Graphique : pas de légende pour la courbe verte objectif		ok fait	V966
2	02/05/11	be	V965	Pas très grave mais lorsque l'on rentre le point de réception du calcul si le X et le Y sont identiques à une des bouches et que le Z est identique à une virgule près ( par exemple : bouche X 0, Y 0 et Z 0) et point de réception (X 0, Y 0 et Z 0,5), le programme ne laisse pas finir de rentrer le 0,5 et envoie un message d'erreur (calcul faux!)		ok, je laisse tomber
2	02/05/11	MD	V965	le graphique de silencieux ancien et nouveau n'apparait pas		ok fait	V966
3	02/05/11	JJ	V965	Onglet « plus » : mettre un champ commentaire.		ok fait	v984
3	02/05/11	JJ	V965	Onglet « plus » : organiser les Tab pour changements de bande d'octave.		ok fait	V966
1	03/05/11	JJ	V965	Quand on ferme la fenetre ventilo par la croix en haut à dte, il pose la question voulez vous enregistrer: oui, non, annuler. / Si on clique sur annuler, il quitte quand même le programme et n'enregistre pas !! :-( hoooo tout perdu mon travail !		non, cela fonctionne	V699
1	03/05/11	JJ	V965	Est-ce compliqué de réjouter un onglet « détente » ?		ok fait	v983
1	04/05/11	BE	V965	Les silencieux de type FRANCE AIR SC VMC ne peuvent pas s'insérer dans la gestion des centrales puis modif centrale/silencieux		ok réglé	V966
3	04/05/11	BE	V965	Pour les bouches : possibilité de rentrer un commentaire (pour pouvoir mettre par exemple ALDES BIM300...)		ok fait	V967
3	04/05/11	BE	V965	Pour les plus : possibilité de rentrer un commentaire (par exemple : registre de dosage...)		ok fait	V967
3	04/05/11	BE	V965	On ne peut commencer un circuit que avec une centrale. Est ce qu'on pourrait commencer aussi avec un plus ? Car des fois on a que le niveau NR des cassettes de clim et c'est plus pratique avec l'onglet +.		un circuit valide = une centrale + une bouche à minima: donc NON, pas possible
2	04/05/11	JJ	V965	Pour modifier les données de « plus », il faut ouvrir deux fois l'élément avant de pouvoir changer les valeurs		ok fait	V966
1	05/05/11	YL	v967	Lorsque l'atténuation d'un silencieux est négative (valeur à 63 Hz), le calcul ne voit pas le signe – et fait comme si l'atténuation valait 1.		ok fait, à vérifier. Pour cela, importer les bases à nouveau	V967
4	05/05/11	YL	v967	Prise en compte des plénums ?		ok fait	v983
3	05/05/11	YL	v967	Pas de virgule entre 53 rue des Sauzes. Manque « des » entre rue et sauzes. Pas de s à Aubière		ok fait	V967
3	05/05/11	YL	v967	Avoir les niveaux qui s'affichent en dB(A) pour chaque bande d'octave pour le résultat permet de mieux gérer les dépassements de l'objectif. J'aime bien cette fonction sous IMMI... Mais le tableau en dessous fait déjà un peu ce travail... A débattre car ça risque d'alourdir la lecture.		non, cela fonctionne	RAS
3	10/05/11	JJ	v967	Dans l'onglet nouvelle centrale, décaler tout vers la droite pour augmenter la taille du champ centrale
1	11/05/11	JJ	v967	somme logarithmique des regenerations		ok fait	V967
1	11/05/11	MD	v967	dans Tr et Objectif, partie objectif spectral, positionner le bouton radio en dB par défaut, sinon, ça additionne à nouveau les dB(A) quand on ouvre et referme la fenetre une deuxieme ou troisieme fois		ok fait	V975
4	24/11/11	MD	V972	ajout d'un bouton supprimer silencieux dans gestion centrale		ok fait	V972
4	24/11/11	MD	V972	fonction copier_coller une ligne		ok fait NON BUG !!!	V972
2	24/11/11	MD		mauvaise gestion de l'ouverture des fichiers les plus récents		ok fait
4	24/11/11	MD		régénérations des éléments à mettre en place
4	24/11/11	MD		Module pour calcul pour l'extérieur en Q/(4pi(z+ racine (sQ)/(4pi)))²		ok fait
1	30/11/11	MD	V972	Ouverture de plusieurs ventipyth simultanée GROS BUG! Question: est-ce que je travaille dessus ou est-ce que le précise juste « impossible d'avoir plusieurs sessions ventypyth » ??? REPONSE: message d'erreur si plusieurs sessions Ventipyth		ok, impossibilité d'ouvrir plusieurs ventypyth	V975
2	03/12/11	YL	V972	Impossible de mettre 5 chiffres au débit dans la feuille d'une bouche.		ok vu	V974
3	03/12/11	YL	V972	Affichage du débit avec 1 décimale dans la feuille circuit pour les centrales et 0 décimales pour les autres composants : enlever la décimale pour la centrale.		of fait	v984
2	03/12/11	YL	V972	Feuille gestion centrales : impossible d'ajouter un piège à son circulaire : PAS non pris en compte.		Ok provenait du tiret quadratin qui ne pouvait pas s'afficher dans les messages de la console: résolu pour la suite: les tirest quadratin sont remplacés par des tirets avec une regexp
3	03/12/11	YL	V972	Répertoire par défaut du fichier odt à définir comme répertoire du fichier vlo + bug sur creation du fichier odt		idem ci-dessus
1	02/01/12	MD	V972	l'ajout de plusieurs centrales sans enregistrer conervbe les anceinnes: il faut effacer le fichier vlo		ok, c'était lié au fait d'avoir ouvert dasn Firefox le fichier Sqlite	V974
4	14/02/12	BE	v967	Pouvoir rentrer un silencieux dont les valeurs ne sont pas dans la base de données. / Exemple : je vérifie une note de calcul F2A avec un silencieux inconnu dans notre base de donnée (avec baffles de rive), il faut alors que je passe par moins (pour l'atténuation) puis plus (pour la régén). Problème si je veux changer de silencieux : obligé de supprimer circuit par circuit...
1	04/06/12	VB	v697	Lors de la création de récap.vlt, les noms de centrales avec accent (ou majuscules ??? ou deux ptis poinst :) posent problème. Approfondir le sujet.. Du coup le fichier récap?VLT ne se crée pas.
4	05/06/12	VB	v697	Il faudrait que le fichier recap VLT se trie directement suivant l'ordre alphabétique des centrales
1	20/12/12	MD	v972	gros bug lorsque l'on crée plusieurs circuits dont un qui ne contient rien dedans : on ne peut plus ouvrir ce fichier après l'avoir enregistré! Cf LAURA		ok vu	V975
1	07/01/13	AB	v967	Dans les champs de saisie : Il est possible de mettre une virgule, mais le calcul ne fonctionne pas (erreur convert string to float) : il faut transformer la virgule en point. + REVERIFIER LES INT VALIDATOR + float VALIDATOR		ok fait	v993
3	07/01/13	AB	v967	Valeurs indiquées en rouge sans raison	oui
2	30/01/13	JJ	V980	Lorsqu'on oublie d'entrer les dimensions de la bouche, on a un message d'erreur nous disant que le calcul est impossible car l'aire des nul. Est il possible de rester sur l'onglet bouche pour entrer la ou les valeurs manquante au lieu que l'onglet se ferme pour revenir au circuit ?		ouf ! Ok fait	v987
2	05/02/13	JJ	V981	Lorsque l'on ouvre un fichier via « Fichier/derniers fichiers utilisés » le fichier en question s'ouvre (jusque là, nickel) mais si on a oublié de faire « enregistrer », c'est cuit ! / Est-ce possible d'avoir une demande d'enregistrement de l'ancien fichier (si non sauvegardé juste avant), avant d'ouvrir le nouveau fichier : MD : cad : quand clic sur un des derniesr fichier utilisé(liste des fichiers), proposer un enregistrement du fichier en cours		ok fait
3	08/02/13	AB	V982	Changr le Header des colonne 2 et 4 du QtabWidget du milieu de la page résult	oui	ok fait
3	08/02/13	AB	V982	Problème avec le bouton afficher/masquer graphique dans résultat : / L'ouverture doit se faire sur un released au lieu du clique ou quelque chose comme ça et du coup tu as du régler se problème uniquement au démarrage (petit malin!!)		ok fait	v984
1	11/02/13	AB	V982	Lorsque tu duplique un circuit, les coordonnées X Y Z sont mal copiées ( X X X)		ok fait	v983
3	11/02/13	AB	v982	Ajouter la possibilité de lancer le tri des silencieux sans avoir choisi de niveau minimum à 125 par exemple, avec uniquement un fabricant		ok fait	V984
1	11/02/13	AB	v982	Recalage molette souri entre tableau des circuit et tableau des silencieux dans la fenêtre résultats (actuellement décalage de +4)		Ok fait
2	11/02/13	AB	v982	En cliquant sur modifier plusieurs bouches il y a une erreur sur l'un des noms de circuit (cf image)	oui	ok réglé
1	11/02/13	AB	v982	Disable « Enregistrer » et « Enregistrer sous ... » au démarrage pour éviter de remplacer un fichier existant par du vide !!	Oui
2	11/02/13	AB	v982	Ajouter « actif » à « Supprimer circuit » : « Supprimer circuit actif »		ok fait	v983
2	11/02/13	AB	v982	Lors du double clique sur le silencieux (dans le circuit) la fenêtre de sélection du silencieux s'ouvre mais ne trouve pas le bon silencieux		A prioiri cela fonctionne, à confirmer par les utilisateurs	v984
2	11/02/13	AB	v982	La deuxième condition de tri (fréquentiel) dans le choix du silencieux semble ne pas être pris en compte		ok fait	v983
3	11/02/13	AB	v982	Remplacer « Lnat » par « LnT » dans la fenêtre résultat		ok fait	v983
4	20/02/13	AB	v982	Ajouter une ou plusieurs colonnes dans la liste des silencieux (et gaines souples) où seront indiqués les sources et les dates de mises à jours.
1	25/02/13	JJ	v982	Calcul extérieur : en cas de réflexion sur la façade (+3dB) n'applique cette correction qu'au résultat du calcul et pas sur « résiduel + résultat de calcul ».		ok réglé, a confirmer toutefois par les utilisateurs	v984
2	26/02/13	AB	v982	Onglet plenum : position relative de la sortie : « X » et « Z » sont limité à 5000mm. Augmente les dimensions max à au moins 10000mm comme en « Y »		non, trop grand
2	26/02/13	AB	v982	Lorsque que tu cliques sur fichier / ouvrir le fichier est automatiquement fermé sans demander de sauvegarder. Du coup tu risque de perdre les modifs faites et si jamais tu décide d'annuler tu te retrouve quand même avec un fichier vide et tu doit rouvrir le fichier sur lequel tu travaillais		ok fait
4	27/02/13	AB	v982	Lors de l'impression avec l'option « afficher tous les détails : regen, sous totaux, etc ... » décochée, les nouveaux éléments plénums et silencieux affichent quand même leurs détails.		ok fait	v983
3	28/02/13	AB	v982	Ajouter les distances récepteur-bouche pour chaque circuit dans la partie « résultats » (et lors de l'impression)		ok fait	v984
3	28/02/13	AB	v982	Attention ! Un « ' » dans le nom de la centrale génère une erreur lors du clique sur le bouton modifier (les modifs ne sont donc pas prisent en compte).		ok fait	v984
3	04/03/13	JJ	v982	Il es possible d’insérer un élément avant la centrale. Du coup ca fait bugger la fenêtre des éléments qui ne se ferme plus. Peut-être faut il ne pas donner cette possibilité là. En a-t-on besoin ? Les circuits commencent toujours par une centrale non ?		ok fait. Un circuit doit toujours commencer par une centrale	v994
3	14/05/13	AB	v982	Rempacer « exporter » par « importer » dans la fenetre de gestion des centrales		ok fait	V983
4	20/05/13	AB	v982	Lorsque l'on fait Ctrl+S tu affiche un message indiquant que le fichier n'a pas de nom puis rien. Pourquoi ne pas ouvrir la fenêtre du « sauvegarder sous » ?		ok fait
4	21/05/13	AB	v982	Vérifier la base de donnée, les silencieux cylindrique SC VMC ne sont plus bon (voir doc France Air papier)
4	21/05/13	AB	v982	Il y a un bug si tu créer une nouvelle centrale avec pour nom que des chiffres (ex : 52000). La centrale créer n'a pas de nom ni de valeurs de spectre		ok fait	v990
2	24/06/13	JPO	V982	Lorsque l’on supprimer un silencieux, la mise à jour ne retient pas l’index de la ligne sur laquelle on travaillait et on se retrouve avec une autre CTA à l’issue de la régénération du tableau.		ok fait	V987
2	24/06/13	JPO	v982	Lorsqu’on insère une atténuation manuelle dans un circuit, il faut se placer après la CTA.		oui c'est normal	V987
2	21/10/13	MD	v982	liste des derniers fichiers : un fichier affaire passé/basculé en archive devrait indiquer : « fichier non trouvé » au lieu d'un plantage écran gris		non on laisse comme ça	V987
1	22/01/13	JJ	V982	Gestion de l'apostrophe dans les noms de répertoire d. / Ventilo reste bloqué lors de l'enregistrement et ne veut plus redémarrer ensuite. Intervention dans la base de registre nécessaire.		ok réglé, on peut mettre de l'exotique en caractères	v988
2	22/01/13	JJ	V982	Est ce possible, pour le calcul à l'extérieur, de rajouter une ligne « contribution » au dessus de la ligne « Lp + Résiduel » ? + report également pour l'impression		ok fait	v1011
4	13/03/14	JJ	V982	Dans l'onglet résultat, afficher la valeur objectif ainsi que les résultats de calcul en dB(A) et en niveau NR.		ok fait
3	13/03/14	JJ	V982	Impression impossible lorsque le calcul n'est pas effectué en totalité. Coordonnées des circuit, objectif, coordonnées du point de calcul, … etc... Impression juste des circuits nécessaire en cas de recalcul des puissances acoustique aux grilles pour reporter dans IMMI		à prioir ça marche maintenant	v1011
2	13/03/14	JJ	V982	Lors de l'impression, le tableau récapitulatif des circuits semble être limité à 12 items.		non, cela fonctionne pour plus de circuits, mais seuls les circuits VALIDE sont imprimés
2	15/04/14	CF	V982	Un circuit devant se terminer par une bouche, il devrait être impossible de rajouter des éléments après la bouche (composants ou régénération)	oui
2	17/06/14	BF	V982	triage des valeurs désirées dans le choix des silencieux impossible (gestion centrale / silencieux)	oui	ok fait	V987
1	17/06/14	BF	V982	modification d’un silencieux impossible en passant par résultat en clique droit dès lors qu’il y a déjà un silencieux sélectionné	oui	si, il faut supprimer, puis en remettre un
2	17/06/14	BF	V982	clique droit modifier un composant dans un circuit impossible	oui	oui c'est normal	v991
1	17/06/14	BF	V982	je réalise un circuit avec des centrales sans silencieux, dans résultats, lorsque je clique sur afficher/masque graphique, j’ai les courbes correspondantes aux niveaux de bruit des circuits avec et sans régénération des bouches. / Lorsque je mets un silencieux, toujours dans la fenêtre résultat, il est afficher les bonnes valeurs par contre, si l’on clique sur afficher/masquer, les valeurs afficher sont celles sans silencieux.	oui	ok réglé	v1011
1	18/06/14	BF	V982	la durée de chargement de la fenêtre des silencieux par le menu résultat est très importante (environ 1min) du fait que tous les silencieux sont aussi marquer dans la console, est-il possible de supprimer cette sortie ou de ne laisser qu’un silencieux dans la console pour améliorer le temps de chargement	non	oui, fait
1	18/06/14	BF	V982	La fonction restaurer un silencieux ne fonctionne que certaine fois (je ne peux pas dire à quel moment)	non	à priori ça marche
4	18/06/14	BF	V982	dans la fenêtre sélection avancée des silencieux, puis géométrie, si l’on rentre la longueur mini puis l’on fait tab pour passer à la longueur maxi, l’appuie sur tab nous envoie directement sur fabricant. Cela vient peut-être d’une inversion des QtextEdit dans le code...	non	ok fait
1	18/06/14	MD	v988	INTERDIRE impérativement la virgule dans tous les masques de saisie		ok fait	v989
1	19/06/14	BF	V982	dans la fenêtre sélection avancée des silencieux, si je veux uniquement les silencieux france air, aucun silencieux n’est trouvé. Alors que quand je mets tous, il y a les silencieux france air disponible	non	ok réglé
1	19/06/14	BF	V982	dans la fenêtre circuit, quand on clique sur la CTA (ligne 1) et que l’on clique sur réduire la CTA, on ne voit plus la CTA dans la liste, la ligne 1 à 4 sont masquer au lieu de la ligne 2 à 4 uniquement	non	ok fait	v991
1	19/06/14	BF	V982	FEATURE, ajouter le nom et version du logiciel en en tête et pied de page des impressions	non	ok fait
1	19/06/14	BF	V982	Le calcul du LnAT varie en fonction de la durée de réverbération. Comme le Lp. Peut-être des erreurs de calcul ou d’arrondi...	non	oui, c'est normal
		BF	V982	copier coller un composant ne fonctionne pas (fonction non implémentée)	non	option abandonnée jusqu'à je ne sais pas quand
	20/06/14	BF	V982	Ajouter la possibilité de changer la directivité selon la fréquence et le type de bouche. Pour exemple, selon le memento france air, la directivité des bouches varie en fonction de leurs surface	non	non, cela existait sur CLIM et n'était jamais utilisé.Il avait été décidé de ne pas le faire
3	23/06/14	MD	v993	Slider 2 sur tableau tableau resultat 2 ne fonctionne pas
1	24/06/14	BF	V982	erreur lors de l’annulation de l’ouverture d’un fichier. / - ouvrir un projet (fichier vlo) / - travailler sur le projet / - enregistrer le projet / - clisque sur le menu fichier/ouvrir pour ouvrir un second projet / - annuler l’ouverture du fichier en cliquant sur annuler / - a ce moment la, il y UNE ERREUR, l’ancien projet ne reste pas ouvert	non	ok reglé	v1011
	24/09/14	CF	V1011	agrandir les cases pour les niveaux sonores des CTA : si niveau supérieur à 100, on ne voit pas le chiffre après la virgule dans la somme en dB (le résultat est donc tronqué et non arrondi…)
	01/10/14	CF	V1011	Problèmes lors de l'insertion d'un composant au milieu des autres. Parfois, le composant inséré remplace un composant de la liste, parfois il est inséré un cran plus haut que souhaité… On dirait que ça dépend du type de composant que l'on veut insérer. Je n'arrive pas à comprendre la logique du bug…	non
3	02/10/14	VB	V1011	quand on met des accent dans les noms des centrales ou autre, il se crée des caractères incongrus dans la feuille de résultats.	non
1	10/10/14	VB	V1011	fonction rouvrir. Lorsqu'on utilise cette fonction et que le nom du fichier a changé entre temps, le programme tourne ad vitam aeternam sans afficher de message d'erreur.	non
1	18/08/15	CF	V1011	Le résultat LnT n'est pas toujours le même selon le TR de la salle. Les différences sont plus ou moins importantes selon les fichiers, peuvent aller jusqu'à plus de 2 dB.	non	comment BF : si je ne me trompe pas, ce n’est pas un bug mais simplement la routine de calcul qui veut ça...
1	26/10/15	JJ	V1011	Bug sur enregistrement : / Fermeture du document depuis la petite croix en ht à dte ; / « le doc a changé. Voulez vous l'enregistrer » → oui ; / Fenêtre « d'enregistrer sous » même si le nom du fichier est déjà spécifié ; / Bouton « annuler » → fermeture de Ventipyth sans enregistrer le doc. / Travail perdu : oups, pas bien. :-(
1	07/01/16	BF	V1011	bug sur calcul isolement extérieur (dans les objectifs) lors de l’appui sur « reflections de façade ». 3dB non répercuté lorsque l’on calcul sans bruit de régénération des bouches...	non
4	07/01/16	BF	V1011	est -il possible de faire une fonction copier /coller d’un élément entre circuit. Ou faire un élément lié à un autre lorsque je fais plusieurs circuits. Je pense notamment au calcul avec bruit de régénération des équipements (élément « plus »). Pour éviter de recopier l’ensemble des données.	non
4	02/03/16	BF	V1011	Ajout silencieux non visible dans la base de données / → silencieux associé à une CTA pour faciliter l’usage	non
4	02/03/16	BF	v1011	Ajout manuel du niveau de régénération d’un silencieux / → niveau associé à un silencieux pour faciliter l’usage	non
4	02/03/16	BF	V1011	débit dans le tableau récapitulatif de l’ensemble des centrales de l’onglet gestion des centrales non visible.