## DG MOE RECTO
| - SOCIETE | CITADIS
| - OPERATION | N° 2460 COLLEGE DE TALLARD
| - OBJET | MAITRISE D'ŒUVRE
| - MARCHE N° | 2006.172
| - TITULAIRE | GPT ATELIER DE LA RUE KLEBER / ATELIER LD/MARCIANO /
SARLEC / IMR / ECHOLOGOS / CEC MEDITERRANEE
DECOMPTE GENERAL
Récapitulation des acomptes mensuels
et du solde
. | Récapitulatif des acomptes mensuels et du solde
. | Etat du solde

## DG MOE
RECAPITULATIF DES ACOMPTES MENSUELS |  |  |  | RECAPITULATIF DES ACOMPTES MENSUELS
ET DU SOLDE |  |  |  | ET DU SOLDE
ACOMPTES MENSUELS |  | SOCIÉTÉS | MONTANT DES ACOMPTES | ACOMPTES MENSUELS |  | ENTREPRENEUR |  | MONTANT DES ACOMPTES
N° | DATE | MANDATÉES | MENSUELS € TTC | N° | DATE | MANDATE |  | MENSUELS € TTC
Selon détail joint
[6 empty] | TOTAL REPORTÉ |  | 1712394.18
|  | ATELIER DE LA RUE KLEBER | 945061.62
|  | GAUJARD OLIVIER | 108160.86
|  | LARUE DIDIER | 16077.09
|  | ATELIER LD | 29691.7
|  | MARCIANO | 42566.56
|  | SARLEC | 268095.25
|  | IMR | 30664.98
|  | ECHOLOGOS | 20315.96
|  | CEC MEDITERRANÉ | 213488.16
|  | BERMATEC | 38272
|  |  |  | TOTAL DES ACOMPTES (a) |  |  |  | 1712394.18
|  |  |  | SOLDE (b) |  |  |  | 40246.89
|  |  |  | TOTAL GENERAL : a + b = TTC |  | 1752641.07 |  | dont TVA à 19.60 % :287 222.12..(2)
Le présent décompte général arrêté au montant de :
Un million sept cent cinquante-deux mille six cent quarante et un euros et sept centimes
|  |  |  | . |  |  |  | TOUTES TAXES COMPRISES
|  |  |  | Accepté |  |  | Approuvé
|  |  |  | le : |  |  | le :
|  |  |  | Par le Maître d'Oeuvre |  |  | La personne responsable du marché
(signature et cachet commercial)
|  | TOTAL A REPORTER | 1712394.18
(2) Montant de la Tva compris dans le total général.

## Etat solde recto
SOCIETE : CITADIS |  | MARCHE N°
ETAT DU SOLDE
OPERATION : N° 2460
COLLEGE DE TALLARD |  | 40246.89
DESIGNATION DES PRESTATIONS : |  | Quarante mille deux cent quarante-six euros
et quatre-vingt-neuf centimes
Maîtrise d'œuvre
(en lettres)
SOCIETE : |  | établi sur la base du décompte final
GPT ATELIER DE LA RUE KLEBER / ATELIER LD/
MARCIANO /SARLEC / IMR / ECHOLOGOS /
CEC MEDITERRANEE
| MONTANT DU MARCHE |  | Hors T.V.A |  | T.VA. Incluse
19.6%
SOUS TRAITANTS :
GAUJARD OLIVIER | MONTANT INITIAL |  | 1464710.43 |  | 1751793.67
BERMATEC
| TOTAL |  | 1464710.43 |  | 1751793.67
TITULAIRE ET SOUS TRAITANTS A REGLER | SOMMES |  |  | DONT T.V.A.à 19.60 %
ATELIER DE LA RUE KLEBER | 11826.81 |  |  |  | 1938.16
ATELIER LD | 386.64 |  |  |  | 63.38
SARLEC | 26210.65 |  |  |  | 4295.38
CEC MEDITERRANEE | 1716.98 |  |  |  | 281.38
BET IMR | 70.87 |  |  |  | 11.62
BET ECHOLOGOS | 34.94 |  |  |  | 5.73
TOTAL | 40246.89 |  |  |  | 6595.65
TRANSMIS AU MAITRE DE L'OUVRAGE | TRANSMIS POUR CONTROLE |  |  | CONTROLE
| et MANDATEMENT |  |  | BON POUR PAIEMENT
LE : | LE : |  |  | LE :
Le Maître d'oeuvre : | Le Maître d'Ouvrage :
(signature et cachet)

## Etat solde verso
MARCHE N°
DETAIL DU CALCUL DU SOLDE
A - MONTANT DU SOLDE |  |  |  | I M P U T A T I O N S
1 - Montant total prestations exécutées
en prix de base |  | 1464710.43
2 - Actualisation (détail en annexe) |  | 708.52
3 - Révision
4 - Total |  | 1465418.95
5 - Montant déjà réglé
1431767.71
6 - Montant du solde ( A4 - A5 ) |  |  | 33651.24
Etabli par le Maître d'Œuvre
B - T.V.A. |  |  |  | à | le
1 - T.V.A. sur | 1464710.43 | 287083.24 |  | Signature et cachet
au taux de...........…19.60...%
2 - T.V.A. sur | 708.52 | 138.88
au taux de.. ............19.60.%
3 - TOTAL |  | 287222.12
4 - Montant déjà réglé |  | 280626.47
6 - Montant du solde ( B3 - B4 ) |  |  | 6595.65
La Personne responsable
du Marché
|  |  |  | à | le
C - MONTANT DU SOLDE |  |  | 40246.89

## ACTUALISATION
| OPE N° | 2460 COLLEGE DE TALLARD
| Marché N° : | 2006.172
| Titulaire : | GPT ATELIER DE LA RUE KLEBERT
Formule actualisation A = I (d-3)/I0
| MOIS M0 : | 2006-08-01 | Index = | ING | 739.4
ACTUALISATION TRANCHE FERME
| Démarrage des travaux = |  | 2006-12-01
| Mois démarrage - 3 mois = |  | 2006-09-01
Coefficient d'actualisation
| ING 09/2006 = |  | 737.7 | 0.9977
| ING 08/2006 |  | 739.4 | 0.998 | (arrondi au millième supérieur)
ACTUALISATION TRANCHE CONDITIONNELLE I et II
| Démarrage des travaux = |  | 2007-05-01
| Mois démarrage - 3 mois = |  | 2007-02-01
Coefficient d'actualisation
| ING 02/2007 = |  | 747.5 | 1.011
| ING 08/2006 |  | 739.4 | 1.011 | (arrondi au millième supérieur)
| ATELIER DE LA RUE KLEBER |  |  | ACTUALISATION
TF | 797061.05 | 0.998 | 795466.93 | -1594.12 | -312.45 | -1906.57
TC | 94008.42 | 1.011 | 95042.51 | 1034.09 | 202.68 | 1236.77
| 891069.47 |  | 890509.44 | -560.03 | -109.77 | -669.8
| ATELIER LD |  |  | ACTUALISATION
TF | 35123.24 | 0.998 | 35052.99 | -70.25 | -13.77 | -84.02
TC | 3500 | 1.011 | 3538.5 | 38.5 | 7.55 | 46.05
| 38623.24 |  | 38591.49 | -31.75 | -6.22 | -37.97
| MARCIANO |  |  | ACTUALISATION
TF | 30640.77 | 1 | 30640.77 | 0 | 0 | 0
TC | 4950 | 1 | 4950 | 0 | 0 | 0
| 35590.77 |  | 35590.77 | 0 | 0 | 0
| SARLEC |  |  | ACTUALISATION
TF | 217875.54 | 0.998 | 217439.79 | -435.75 | -85.41 | -521.16
TC | 28323.82 | 1.011 | 28635.38 | 311.56 | 61.07 | 372.63
| 246199.36 |  | 246075.17 | -124.19 | -24.34 | -148.53
| CEC MED |  |  | ACTUALISATION
TF | 67686.03 | 0.998 | 67550.66 | -135.37 | -26.53 | -161.9
TC | 142815.78 | 1.011 | 144386.75 | 1570.97 | 307.91 | 1878.88
| 210501.81 |  | 211937.41 | 1435.6 | 281.38 | 1716.98
| BET IMR |  |  | ACTUALISATION
TF | 24881.43 | 0.998 | 24831.67 | -49.76 | -9.75 | -59.51
TC | 857.76 | 1.011 | 867.2 | 9.44 | 1.85 | 11.29
| 25739.19 |  | 25698.87 | -40.32 | -7.9 | -48.22
| BET ECHOLOGOS |  |  | ACTUALISATION
TF | 12126.59 | 0.998 | 12102.34 | -24.25 | -4.75 | -29
TC | 4860 | 1.011 | 4913.46 | 53.46 | 10.48 | 63.94
| 16986.59 |  | 17015.8 | 29.21 | 5.73 | 34.94
| TOTAL MARCHÉ HT |  | TOTAL ACTUALISÉ HT | TOTAL ACTU HT | TVA à 19.60% | TOTAL ACTU TTC
TF | 1185394.65 |  | 1183085.15 | -2309.5 | -452.66 | -2762.16
TC | 279315.78 |  | 282333.8 | 3018.02 | 591.54 | 3609.56
| 1464710.43 |  | 1465418.95 | 708.52 | 138.88 | 847.4