## Suivi des visas
VILLE – Affaire (à remplir dans la feuille "Données")					État des visas au 11 août 2015

		Cabinet				Contact		Tél.	Courriel
Architecte		Architecte				M. XXX			Courriel@archi
OPC		OPC				M. YYY			Courriel@OPC

STATUT DES VISAS : FAV : Favorable – SUS : Suspendu – DÉF : Défavorable – S.O. : Sans Objet
N° VISA	Nos Réf.	DATE	AVIS	LOT	ENTREPRISE	DOCUMENT	LOCALISAT.	OBSERVATION	STATUT	PAR VISA N°

## Suivi des documents reçus
VILLE – Affaire (à remplir dans la feuille "Données")		Le 11 août 2015

LOTS	ÉLÉMENTS DEMANDÉS	REÇU
		Non reçu	En partie	En totalité
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x
		x

## Données
VILLE – Affaire (à remplir dans la feuille "Données")

Liste des destinataires (Entreprises)	N°LOT	Descriptif du lot	Contact	Courriel	Tél. fixe	Tél. mobile			Liste du personnel de l’agence sélectionnée
Architecte			M. XXX	Courriel@archi					Dominique NOËL
OPC			M. YYY	Courriel@OPC					Laura NACZAJ

Sélectionner l’agence :		Livry-Louvercy

Liste du personnel Échologos & Échologos Auvergne
Nom	Fonction		Réf.	Localité	Agence
Dominique NOËL	Acousticien, ingénieur A&M		DN/CS/1	Livry-Louvercy	Reims
Laura NACZAJ	Acousticienne, ingénieur ENSIP		LN/CS/1	Livry-Louvercy	Reims

Jean-Pierre ODION	Acousticien, ingénieur A&M		JPO/SI/1	La Tronche	Grenoble
Marc DUHIL	Acousticien, ingénieur ENSIP		MD/SI/1	La Tronche	Grenoble
Cyrielle FAURE	Acousticienne		CF/SI/1	La Tronche	Grenoble
Bastien FRANCONY	Acousticien		BF/SI/1	La Tronche	Grenoble

Yohan LECHEVALIER	Acousticien, ingénieur INSA		YL/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne
Johan JACQUEMOUD	Acousticien, ingénieur INSA		JJ/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne
Blandine ESCARNOT	Acousticienne		BE/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne
Audrey S	Acousticienne		AS/ST/1	Clermont-Ferrand	Auvergne

Dominique NOËL	Acousticien, ingénieur A&M		DN/CS/1	Boisseuil	La Rochelle

Phrases types
Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. / La mission EXE étant à la charge des entreprises, je vous prie de bien vouloir nous faire parvenir les notes de calcul justifiant le respect des objectifs de niveau sonore contractuels dans les locaux de réception définis au chapitre 4.2.2 du CCTP acoustique et en limite de propriété.
Lève l'avis suspendu du visa XXX
Lève l'avis défavorable du visa XXX
Fournir un plan de localisation des ouvrages.
Fournir les PV d'essais acoustiques correspondants.
Les éléments fournis ne contiennent aucune note de calcul. / En l'absence de note de calcul, seule une mesure in situ permettra de justifier le respect des objectifs. En cas de non conformité, l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en conformité de ses équipements.
Sous réserve de fourniture des PV acoustiques
Les documents fournis ne contiennent pas de PV acoustique. / Ceux-ci devront être fournis au DOE.
Ce document n'est pas un PV acoustique.

## Visa type
Date :	09/03/10	T
VILLE – Affaire (à remplir dans la feuille "Données")				Visa n°
				Type
Référence :		Destinataires :
Émis par :
Reçu le :
Nos réf :
Établi par :

N°	Document	Localisation	Observations	Avis

			Livry-Louvercy, le 09 mars 2010

## A propos
Version	Date	Objet	Auteur	Description
1.0	05/05/11	Création	JJ	Création du document
1.1	03/10/11	Modification	JJ	Modification mise en forme de la feuille visa type
1.3	24/02/12	Modification	JJ	Ajout de liste de validité pour destinataires
1.4	08/03/12	Modification	JJ	Ajout d'onglet feuille de démarrage de chantier. / Ajout bouton de copie et de création de visa
1.41	18/04/12	Modification	JJ	Suppression des onglets « démarrage de chantier » au profit d'un onglet « suivi des documents reçus ». / Ajout d'un onglet « notice ».
1.42	14/05/12	Modification	YL	Modification liste des destinataires.
2.0	04/10/12	Modification	DN	Modifications entêtes ECHS ajout de Nos Réf. Et gestion de la levée des visas défavorables ou suspendus,
2.1	09/10/12	Modification	DN	Date automatique lors de la création de nouveau visas. Macro signée pour « ouverture en confiance »
3.0	21/07/13	Modification	DN	Refonte complète de la présentation VISA type
3.1	02/10/13	Modification	DN	Corrections mineures dans la feuille « Suivi des visas »
3.1.1	04/10/13	Modification	DN	Ajout colonne « Descriptif du lot » dans la feuille « Données » / La sélection du nom dans « Édité par » ne fonctionne pas correctement.
3.1.2	29/10/13	Modification	DN	Correction du fonctionnement de la sélection du nom.
3.2	11/12/13	Modification	DN	Préparation feuille de style multi-agences. Test dans la macro « copie » afin de ne pas copier d’autre feuille que des VISAS
4.0	02/01/14	Modification	DN	Pied de page La Tronche
4.0.1	16/01/14	Modification	DN	Changement RCS Grenoble
4.0.2	25/02/14	Modification	DN	Empêche le manque de n° de lot dans la feuille « Données »
4.1	06/01/15	Modification	DN	Pied de page La Rochelle
5.0	09/03/15	Modification	DN	Présentation des visas inversée
5.1	11/03/15	Modification	DN	Correction des entêtes et pied de page, Possibilité d’avoir 40 lignes par visa
6.0	17/06/15	Modification	DN	Ajout d’une boite déroulante dans l’onglet « Données » affectant les entêtes et pieds de page en fonction du choix des agences

## Notice
Feuille « Suivi des Visas »
Cette feuille est la feuille qui récapitule l'état de tous les visas créés au cours de chaque affaire.

Feuille « Suivi des documents reçus »
Cette feuille permet de consigner les documents demandés et si ceux-ci ont été reçus, en partie ou pas du tout.
Faire un collage spécial « texte sans mise en forme » depuis la fiche de démarrage de chantier.
La mise en forme reste néanmoins à retoucher pour les titres de différents lots, pour une meilleure lisibilité.

Feuille « Données »
Cette feuille contient les données fixes relatives à l'affaire et des données concernant les agences.
Il convient de renseigner le nom de la ville et de l'affaire en case A1.
Renseigner également les coordonnées du conducteur de travaux de l'architecte et de l'OPC aux lignes 4 et 5.
La liste des destinataires des visas est également à renseigner à partir de la case A6. Si des nouveaux destinataires s'ajoutent au fil des visas, les rajouter à la suite dans la feuille « Données », afin que les listes de validité fonctionnent dans chaque visa. Remarque : Il ne faut pas laisser de cellule vide entre A6 et la dernière cellule servie contenant un nom de destinataire.
Lorsqu’un destinataire (une entreprise) est inscrite en colonne A, indiquer en colonne B le n° du lot correspondant. Si la case reste vide il ne peut pas y avoir de copie das le Suivi des visas.
La liste des entreprises est limitée à 34.
Dans la zone déroulante, sélectionner l’agence concernée.
Entre les lignes 50 et 66 inscrire la liste des personnes travaillant chez Échologos et Échologos Auvergne
Il est aussi possible de modifier les phrases types entre les cases A71 et A111

Feuille « Visa type »
Cette feuille est le modèle de visa. Elle peut être modifiée en fonction de chaque affaire (chargé d'affaire, destinataires récurrents, …)
ATTENTION :
La gestion décrite ci-dessus ne permet pas d’avoir plus de 99 visas ; chaque visa ne pouvant pas avoir plus de 40 (de « a » à « ao ») avis.

Feuille « VisaX »
Ces feuilles sont les visas. Seuls certains champs peuvent être modifiés en fonction des besoins (chargé d'affaire et signature, destinataires récurrents, …)
Si la liste des destinataires dépasse les 6 prévus, il est possible de : / – déprotéger la feuille ; / – afficher les lignes masquées (de 10 à 13), / ce qui permettra 10 destiantaires.
L’observation « Lève l’avis xxx du visa XXX » : remplacer le XXX par le n° de visa (12-b, par exemple) afin de gérer automatiquement le suivi de la levée des visas.
ATTENTION :
La gestion décrite ci-dessus ne permet pas d’avoir plus de 99 visas ; chaque visa ne pouvant pas avoir plus de 26 (de a à z) avis.

Les boutons sont regroupés dans une barre d’outils nommée « Gestion des visas » et permettent :
-de créer un visa depuis le visa type (Bouton "Nouveau VISA) ;
-de dupliquer un visa pour faire un nouveau visa à partir d'un visa existant (Bouton "Duplique le VISA actuel") ;
-de transférer les données d'un visa vers le tableau de suivi des visas une fois envoyé (Bouton "Copie dans suivi des VISAS").
ATTENTION :
Si certaines cellules doivent être fusionnées dans les visas, faire la fusion une fois les données transférées.

Afin d’exploiter l’utilisation multi-agence, les feuilles de style ont été enrichies :
Les styles de cellules comportent les styles "Titre" et "Titre1" qui sont affectés aux titres en couleur. Échologos a choisi la couleur Orange4. Échologos Auvergne n’aura qu’à changer la couleur de "Titre" pour que le choix soit reporté même dans "Titre1".
Les styles de page sont à affecter à la page correspondante et à l’agence correspondante.