## Feuil1
	LOTISSEMENT		Affectation
Date		Montant	Isabelle	Jean-Pierre	Michel
21/02/19	Provision Notaire Gay (lettre de mission 1002233)	400,00	400,00
X/07/2019	Panneau de démolition		?
21/08/19	Constat d’huissier	310,00		310,00
23/08/19	Architecte note d’hono n°1	960,00		960,00
20/9/19	virement de compte à compte de Michel à JP			-1 000,00	1 000,00
15/10/19	Taxes foncières	1 676,00		1 676,00
15/10/19	ALP'EXPERT - Facture diagnostic amiante	1 477,20			1 477,20
09/11/19	Eau VEOLIA 20191031 avant-dernière facture	37,60		37,60
23/11/19	ENEDIS-ERDF acompte devis dépose alimentation électrique	259,80		259,80
03/12/19	Architecte note d’hono n°2	2 640,00		2 640,00
06/12/19	CEMAP nh n°191162 (281,65€) +191163 (1.500,00€)	1 781,65	1 781,65
07/12/19	récupération de 2800L de fuel ds la cuve de Biviers	-840,00			-840,00
11/12/19	Eau VEOLIA remboursement partie abonnement suite résiliation	-10,09		-10,09
16/12/19	Taxe d’habitation	1 395,00		1 395,00

18/02/20	Virement JP → Michel facture désamiantage VDTP			5 600,00	-5 600,00
20/02/20	Constat d’huissier 1 affichage PA	180,00		180,00
20/02/20	Virement Isabelle → Michel facture désamiantage VDTP		5 600,00		-5 600,00
du 24.02.au 03.03.2020	facture VDTP – Désamiantage (en plusieurs virements de 3 000€)	19 800,00			19 800,00
26/02/20	Études géotechniques EGSOL acompte	1 450,00		1 450,00
du 04.03. au	CEMAP note d'honoraires 40% (3000 +	4 500,00			4 500,00
13/03/20	Facture n° 20-03-06 VDTP pour démolition maison	27 720,00	27 720,00
26/02/20	Études géotechniques solde	2 289,20		2 289,20

		66 026,36	35 501,65 €	15 787,51 €	14 737,20 €		22 008,79 €

	Frais prévisionnels
	ENEDIS solde	259,80
	Affichage permis d’aménager	180,00
	Notaire cahier des charges	2 000,00
	Reprise mur bas à la place du portail
	CEMAP solde honoraires	7 500,00
31/03/20	ORANGE travaux réseaux cuivre + fibre	2 948,40
02/06/20	ENEDIS travaux	5 918,05
3/6/20	Travaux lotissement (devis)	105 000,00

	Total prévisionnel	123 806,25

	Total opération	189 832,61

	Augmentation depuis la dernière mise à jour (26 mars)	21,4%
	Augmentation depuis la première estimation (26 janvier 2020)	25,6%

						déclaré au notaire