MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

DGA DES SERVICES TECHNIQUES, DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Direction des constructions et de l’entretien patrimonial

6 Place de la Révolution Française

90020 Belfort cedex

Reconstruction du gymnase au collège Goscinny à Valdoie

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Nº du CCAP : 18000055 à 70

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales	4

1.1 - Objet du marché - Emplacements	4

1.2 - Décomposition en tranches et lots	5

1.3 - Maîtrise d’œuvre	6

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier	6

1.4 - Contrôle technique	6

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé	7

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire	7

Article 2 : Pièces constitutives	7

Article 3 : Prix	8

3.1 - Caractéristiques des prix	8

3.2 - Modalités de variation des prix	8

3.3 - Répartition des dépenses communes	9

Article 4 : Clauses de financement et de sûreté	10

4.1- Garantie financière	10

4.2- Avance	10

Article 5 : Modalités de règlement des comptes	11

5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement	11

5.2 - Approvisionnements	12

5.3 - Tranches optionnelles	12

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants	12

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes	13

6.1 - Délai d’exécution des travaux	13

6.2 - Prolongation du délai d’exécution	14

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance	14

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits	14

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits	14

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	15

Article 8 : Implantation des ouvrages	15

8.1 - Piquetage général	15

8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens	15

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux	15

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux	15

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	16

9.3 - Plan d’assurance qualité	17

9.4 - Registre de chantier	17

Article 10 : Etudes d’exécution	17

Article 11 : Installation et organisation du chantier	18

11.1 - Installations de chantier	18

11.2 - Emplacements mis à disposition pour déblais	18

11.3 - Signalisation des chantiers	18

11.4 - Application de réglementations spécifiques	18

Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier	18

12.1 - Gestion des déchets de chantier	18

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	18

12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	18

12.4 - Documents à fournir après exécution	18

12.5 - Travaux non prévus	19

Article 13 : Réception des travaux	19

13.1 - Dispositions applicables à la réception	19

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée	19

13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	19

Article 14 : Garanties et assurances	20

14.1 - Délais de garantie	20

14.2 - Garanties particulières	20

14.3 - Assurances	20

Article 15 : Résiliation du marché	20

Article 16 : Droit et langue	20

Article 17 : Clauses complémentaires	20

Article 18 : Dérogations aux documents généraux	21

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

## 1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent :

Reconstruction du gymnase au collège Goscinny à Valdoie

Les travaux portent sur la reconstruction d’un gymnase d’une surface d’environ 1100 m²  dans l’enceinte du collège comprenant une aire de jeux multisports de 40*21.5 ml, des vestiaires et dépôts de matériels. Une fois la construction du nouveau bâtiment terminée, le gymnase actuel qui est un préfabriqué métallique de Bender  de  1967 sera déconstruit, l’emplacement reconditionné en terrain engazonné.

La construction du nouveau gymnase s’inscrit dans un dispositif  de labellisation Eiffioenergie certifié par Certivéa. (E+C-)

Lieu(x) d’exécution : - 90300 Valdoie 14 rue du Maire Henriot

Clauses d’exécution à caractère social :

Les conditions d’exécution des prestations comportent des élements à caractère social qui prennent en compte les objectifs de développement durable. Ces éléments sont les suivants :

L’entreprise retenue dans le cadre du marché s’engage à mettre en oeuvre une action d’insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

1 - Les principes d’insertion

Afin de faciliter la mise en oeuvre de la démarche d’insertion, le maître d’ouvrage a mis en place une procédure spécifique d’accompagnement gérée par le PLIE 90.

Contact : Claire Privat

Animatrice coordinatrice du Plan local pour l’insertion et l’emploi

Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (M.I.F.E)

Place de l’Europe

90 000 BELFORT

Tél: 03.84.90.40.00

E-mail: christian.lazare@mife90.org

Le PLIE 90 a pour missions:

- d’informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’insertion

- de proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours des organismes spécialisés

- de réaliser, à partir de la date prévisionnelle de démarrage des travaux, des actions de formation professionnalisante préalables à l’embauche, en lien avec les financeurs publics de la formation professionnelle tels que DDTEFP, le Conseil régional, le Conseil départemental

- de fournir, à titre indicatif, la liste des opérateurs de l’insertion par l’économique concernés par le marché

- de suivre l’application de la clause et d’évaluer ces effets sur l’accès à l’emploi en liaison avec les entreprises.

Dans le cadre de son engagement, plusieurs formes de participations sont offertes aux entreprises :

*  1ère option : le recours à la sous-traitance avec une entreprise d’insertion

*  2ème option : la mutualisation des heures d’insertion

L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché.

Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, ou d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification ou d’une association intermédiaire.

*  3ème option : l’embauche directe

Elle peut se traduire par:

- le recrutement direct de demandeurs d’emploi

- le recrutement de jeunes dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de qualification, d’adaptation, d’orientation).

L’action d’insertion sera souscrite par l’entreprise au moyen de l’annexe 4 à l’acte d’engagement «mesures d’insertion par l’activité économique».

La non exécution de la clause d’insertion entraînera l’application d’une pénalité définie à l’article 6.3 du présent document.

2 - Conditions d’exécution

L’engagement d’insertion :

Les entreprises qui soumissionnent s’engagent à réaliser une action d’insertion de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Les personnes concernées par cette action seront des demandeurs d’emploi, notamment de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, des travailleurs handicapés reconnus par la MDPH, des jeunes ayant un faible niveau de formation ou n’ayant jamais travaillé. Ces publics sont recrutés en cohérence avec les objectifs de la Charte Nationale d’Insertion fixé par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).

Il leur sera obligatoirement réservé, à l’occasion de l’exécution du marché, un nombre d’heures de travail sur le temps total nécessaire à la production des prestations. Ce nombre d’heures est fixé, pour chaque lot, à l’annexe 4 de l’acte d’engagement.

L’accompagnement de l’action :

Voir références du PLIE 90 à l’article 9.5.1 ci-dessus.

Le contrôle de l’action d’insertion :

Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le prestataire s’est engagée.

A cet effet, le PLIE produit tous les renseignements relatifs à la mise en oeuvre de l’action.

Le refus caractérisé, par le prestataire, de transmission mensuelle de ces renseignements entraîne l’application de la pénalité prévue à l’article 6.3 du présent document.

En tout état de cause, le prestataire doit informer le maître d’ouvrage, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas le PLIE 90 étudiera avec le prestataire, les moyens à mettre en oeuvre pour parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du prestataire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut procéder à la résiliation du marché dans les conditions prévus au CCAG Travaux.

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

## 1.2 - Décomposition en tranches et lots

Les travaux sont répartis en 15 lots :

| Lot | Désignation |
| --- | --- |
| 01 | VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS |
| 02 | GROS ŒUVRE |
| 03 | CHARPENTE METALLIQUE |
| 04 | COUVERTURE – ETANCHEITE - BARDAGE |
| 05 | MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE |
| 06 | MENUISERIES INTERIEURES BOIS |
| 07 | CLOISON – PLATRERIE – PEINTURE |
| 08 | FAUX PLAFONDS |
| 09 | SOLS SOUPLES - CARRELAGE – FAIENCE |
| 10 | SOLS SPORTIFS |
| 11 | EQUIPEMENTS SPORTIFS |
| 12 | PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION |
| 13 | ELECTRICITE |
| 14 | PHOTOVOLTAIQUES |
| 15 | DEMOLITION DU GYMNASE BENDER |

## 1.3 - Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’œuvre est assurée par :

Mandataire :

Itinéraires Architecture

7 Faubourg de Montbéliard

90000 Belfort

Tél. : 03 81 22 66 91

ia@orange.fr

Le maître d’œuvre est : Michel Thouviot assisté par Coralie Faivre Cheffe de projet

La mission du maître d’œuvre est

une mission de base du domaine « bâtiment » au sens de la loi MOP ( AP, PRO, ACT, EXE, DCE DET, AOR, OPC.), complétée des éléments suivants :

- l’élément EXE , constitué d’un descriptif quantitatif détaillé par nature d’ouvrage et par lot, du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lot. Les documents correspondants sont joints au DCE.

- l’élément OPC tel que défini à l’arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités d’exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre.

## 1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

Itinéraires Architecture

7 Faubourg de Montbéliard

90000 Belfort

## 1.4 - Contrôle technique

Les travaux faisant l’objet du marché sont soumis au contrôle technique effectué par :

Bureau Véritas

Représenté par E. Boulé

Centre d’affaire Technhom  3

90 000 BELFORT

tél. : 03 89 60 77 01

emmanuel.boulet@fr.bureauveritas.com

Les missions confiées par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| L | Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables |
| SEI | Sécurité dans les immeubles recevant du public (ERP) ou de grande hauteur (IGH) |
| Hand | Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées |
| PS | Respect des normes en construction parasismique |

## 1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément à la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau III sera assurée par

Bureau Véritas

Représenté par JL Pelé

21A, rue Alain Savary

25000 Besançon

Tél : 03 81 47 49 63

jean-luc.pele@fr.bureauveritas.com

## 1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

# Article 2 : Pièces constitutives

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009

- La décomposition du prix global et forfaitaire

- Le planning prévisionnel des travaux

- Le plan général de coordination sécurité

# Article 3 : Prix

## 3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire, pour chacun des lots selon les stipulations de l’acte d’engagement.

- en tenant compte des dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

- en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

Les prix sont fermes et actualisables, voir article 3.2 ci-dessous.

Par dérogation aux articles 13.1.7, 13.2.1d et 13.3.1 du CCAG Travaux, l’actualisation sera appliquée lors de l’établissement du décompte général du marché par le maître d’ouvrage.

## 3.2 - Modalités de variation des prix

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat.

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

| Lots | Formule |
| --- | --- |
| 1 à 15 | Cn = I(d-3)/Io |

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d’actualisation,

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro,

- d : mois de début d’exécution des prestations,

- I(d-3) : valeur de l’index de référence au mois « d » diminué de 3 mois (sous réserve que le mois « d » du début d’exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3.

L’index de référence I, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par l’INSEE, est l’index BT01 Index du bâtiment - Tous corps d’état - Base 2010 appliqué aux prix :

| Lots | Index | Prix concernés |
| --- | --- | --- |
| 1 à 15 | BT01 | Tous les prix |

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué; l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus tard trois mois après la publication de ces valeurs.

Par dérogation aux articles 13.1.7, 13.2.1d et 13.3.1 du CCAG Travaux, l’actualisation sera appliquée lors de l’établissement du décompte général du marché par le maître d’ouvrage.

## 3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour l’application de l’article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront retenues :

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la première colonne du tableau suivant sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

| Libellé | Lot |
| --- | --- |
| Installations communes de sécurité et d’hygiène | 02 |
| Etablissement des clôtures, protections et signalisations | 02 |
| Panneau de chantier | 02 |
| Cylindres de chantier pour accès chantier | 06 |
| Distribution d’électricité à partir du réseau existant, 1 tableau divisionnaire et éclairage du chantier | 14 |
| Branchement d’eau potable sur le réseau du site, Distribution sur le chantier et raccordement au réseau d’assainissement | 02 |

Chaque titulaire supporte les frais de l’exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui sont nécessaires à l’exécution des prestations faisant l’objet du lot dont il est titulaire.

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix du marché conclu par le titulaire du lot indiqué dans la seconde colonne :

| Libellé | Lot |
| --- | --- |
| Entretien et nettoyage de la base de vie pendant la durée du chantier, y compris les sanitaires. | 02 |
| Nettoyage général intérieur et extérieur des locaux et des équipements avant remise au maître d’ouvrage. | 07 |
| Charges temporaires de voirie et de police | 02 |
| Frais de gardiennage et de fermeture provisoire des bâtiments et de maintenance des protections collectives communes | 02 |

En cas de non respect de ces exigences, le maître d’œuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

Les dépenses indiquées ci-après font l’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et mises à la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé :

- Frais de gardiennage, de fermeture provisoire, de stockage et d’enlèvement des déblais et déchets

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable

- Frais de nettoyage complémentaire à celui incombant au titulaire du lot 2 rendu éventuellement nécessaire

- Frais de réparation et de remplacement des matériels et mobiliers présents sur le site, détériorés ou détournés

- Les dépenses d’eau et d’électricité du chantier sont assurées par le maître d’ouvrage et ne sont pas à la charge des titulaires

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata ou le titulaire du lot principal (s’il a été désigné dans le présent document) procède au règlement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, l’action du maître d’œuvre se limite à jouer le rôle d’amiable compositeur dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

# Article 4 : Clauses de financement et de sûreté

## 4.1- Garantie financière

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie.

## 4.2- Avance

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l’avance est fixé à 20,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 20,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 50,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande à concurrence de 20,00 % du montant de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 135 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016.

# Article 5 : Modalités de règlement des comptes

## 5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les modalités de règlement des comptes du marché seront les suivantes :

Par dérogation à l’article 13 du C.C.A.G. Travaux, le titulaire remet son projet de décompte au maître d’œuvre. Ce dernier traite les projets de décomptes établis par les titulaires. Il détermine le montant des acomptes ou du solde à régler au titulaire.

Le point de départ du délai global de paiement est, pour les acomptes mensuels, la date de réception de la demande de paiement du titulaire par le maître d’ouvrage.

A défaut de constat de la date de réception de la demande de paiement, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi.

Toutefois, si la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de réception de la demande de paiement, c’est la date d’exécution qui marque le point de départ du délai de paiement.

Lorsqu’une garantie à première demande est demandée à l’appui d’une avance, le délai global ne peut courir avant la réception de cette garantie.

En ce qui concerne le délai d’établissement du décompte final par le titulaire, le maître d’ouvrage fera application des dispositions des articles 13.3, 41.5 et 41.6 du C.C.A.G. Travaux.

Pour le paiement du solde, le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif, signé par le titulaire.

En cas de désaccord sur le montant de l’acompte ou du solde le maître d’ouvrage en informe le titulaire et procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet dans le délai de paiement règlementaire.

En cas d’incertitude ou de désaccord dans le projet de décompte mensuel ou final présenté par le titulaire, le maître d’ouvrage fera appel à l’assistance du maître d’œuvre qui s’y engage.

Ce délai d’intervention est compris dans le délai global de paiement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le numéro de SIRET ;

- le numéro de marché et d’engagement

- la désignation de l’organisme débiteur

- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constatations) accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

- l’état des prix forfaitaires (ils peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- le calcul (justifications à l’appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier) ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l’opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 5.2 - Approvisionnements

Sans objet.

## 5.3 - Tranches optionnelles

Sans objet.

## 5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l’article 134 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

- Le compte à créditer.

- Modalités de paiement des sous-traitants directs :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «autoiquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance e titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

- Modalités de paiement direct des cotraitants :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance  s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux

# Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

## 6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement.

Le délai d’exécution de chaque lot s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier détaillé d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L’ordre de service adressé au titulaire du lot commençant le premier l’exécution des travaux est porté à la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré (à partir du calendrier prévisionnel d’exécution) par le responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) après consultation auprès des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’œuvre à l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à la date d’effet de l’ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant.

Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le maître d’œuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’acte d’engagement.

Le calendrier initial et éventuellement le calendrier modifié sera  notifié par ordre de service à tous les titulaires.

## 6.2 - Prolongation du délai d’exécution

En vue de l’application éventuelle de l’article 19.2.3 alinéa 3 du C.C.A.G.-Travaux, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera son intensité limite au-delà de la durée indiquée :

| Nature du phénomène | Intensité limite et Durée |
| --- | --- |
| Pluie | 10mm par 24 heures |
| Température | -5º C à 8 heures sous abri |
| Neige | épaisseur supérieure à 50 mm à 8 heures |
| Vent | vitesse supérieure à 80 km/h |

Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météorologique de : La plus proche du chantier

## 6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 100,00 Euros

Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG Travaux, le montant des pénalités et retenues journalières prévues aux articles 4.3.1. et  4.3.2. ci-dessus, sera de :

1/1000e du montant hors TVA de l’ensemble du marché du lot considéré,

c’est-à-dire calculé à partir du montant initial hors TVA éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus, avec un minimum de 100 € H.T. La formule de variation prévue à l’article 3.5 est applicable au montant des pénalités arrêtées.

Par dérogation à l’article 20.3 du CCAG, l’application des pénalités n’est soumise à aucune exonération.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 100,00 Euros par absence.

En cas de non respect des obligations relatives à l’insertion, l’entrepreneur subira une pénalité égale au nombre d’heures prévu par le marché et non réalisé, multiplié par 2 et multiplié par le SMIC horaire.

En cas de défaut caractérisé dans la transmission mensuelle des renseignements relatifs à la mise en œuvre de l’action pendant deux mois consécutifs : application d’une pénalité de 50 € H.T. par jour de retard à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage.

# Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

## 7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

## 7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Des vérifications qualitatives et quantitatives seront effectuées sur les matériaux et produits objet du marché dans les conditions suivantes :

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l’objet de vérification, ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrières du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Avant tout emploi, le titulaire adresse au maître d’œuvre les procès-verbaux d’essais, effectués par des laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu’il se propose d’employer; ces procès-verbaux attestent que le comportement desdits matériaux ou éléments de construction répond à l’utilisation qui en est prévue.

# Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maître d’œuvre avant tout commencement des travaux par le(s) titulaire(s) Lot nº1.

Le coût du piquetage est compris dans les prix du marché.

## 8.1 - Piquetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de l’article 27.2.3 du C.C.A.G.-Travaux.

## 8.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Sans objet.

# Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

## 9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d’une durée de 30 jours, comprise dans le délai d’exécution du marché. Cette période débute à compter de la date fixée par ordre de service.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré, après consultation des entreprises, dans les conditions énoncées à l’article 6.1 du présent document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des ouvrages provisoires prévues à l’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du maître d’œuvre, par les soins du ou des titulaires.

Dans le cadre de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, il est prévu par la section 5 du décret nº94-1159 du 26.12.1994 modifié, l’établissement d’un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) simplifié, après inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces obligations sont applicables à chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants). Ces plans particuliers doivent être remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours à compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur pour la sécurité doit effectuer les opérations suivantes :

- Adaptation et modification du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé simplifié pour le chantier conformément aux dispositions du décret nº 94-1159 du 26.12.94 modifié.

## 9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

B) Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations règlementaires en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.

C) Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

1- Libre accès du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.

2- Obligations du titulaire

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

- le P.P.S.P.S. ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue à jour des personnes qu’il autorise à accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de l’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient à sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire s’engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies dans le document visé au présent C.C.A.P.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ;

- de ses interventions au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l’exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maître de l’ouvrage.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal.

D) Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi nº93-1418 du 31 décembre 1993.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’accès aux locaux du personnel doit être assuré depuis l’entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journalière fixée à 50,00 Euros, sans mise en demeure préalable, en cas de non respect des délais fixés par l’article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des travailleurs handicapés.

## 9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

## 9.4 - Registre de chantier

Il n’est pas prévu de registre de chantier.

# Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées nécessaires pour le début des travaux, sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maître d’œuvre avant tout début d’exécution.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 7 jours après leur réception.

La fourniture de tous ces documents est effectuée dans les conditions suivantes : Les plans d’exécution des ouvrages, spécifications techniques détaillées et études de détail destinés à compléter les documents techniques sont établis par le maître d’œuvre ou les entreprises selon ce qui leur incombe respectivement. Ces documents sont soumis à l’approbation du contrôleur technique.

Tous les plans d’exécution et spécifications à l’usage du chantier doivent être visés par le contrôleur technique mentionné au présent C.C.A.P.

# Article 11 : Installation et organisation du chantier

## 11.1 - Installations de chantier

Conformément à l’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire du lot 02 supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier.

## 11.2 - Emplacements mis à disposition pour déblais

Sans objet.

## 11.3 - Signalisation des chantiers

Sans objet.

## 11.4 - Application de réglementations spécifiques

Sans objet.

# Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier

## 12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation des déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le titulaire procède au tri et à l’enlèvement des déchets, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître d’ouvrage pour l’exécution de ses travaux.

A défaut de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service resté sans effet et mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire enlever aux frais et risques du titulaire.

Afin que le maître d’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment les bordereaux de suivi des déchets de chantier signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agrées de valorisation ou d’élimination des déchets.

## 12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

## 12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particulière.

## 12.4 - Documents à fournir après exécution

Le titulaire devra remettre au maître d’œuvre les documents suivants:

DOE en 3 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique.

En cas de retard dans la remise des documents à fournir après exécution par le titulaire conformément à l’article 40 du C.C.A.G., des retenues sont opérées, dans les conditions stipulées à l’article 20.5 du C.C.A.G. sur les sommes dues au titulaire. Ces retenues ont les valeurs suivantes : 5 % du montant hors TVA du lot considéré.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.I.U.O.).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par le ou les titulaires, une pénalité égale à 100,00 Euros par jours de retard sera appliquée sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

## 12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant.

# Article 13 : Réception des travaux

## 13.1 - Dispositions applicables à la réception

La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet à la date de cet achèvement ;

Le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du lot nº1 de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.

La réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots considérés ; elle prend effet à la date de cet achèvement.

Le titulaire chargé d’aviser la personne responsable des marchés et le maître d’œuvre de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés est le titulaire du lot 1.

Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.

Pour les lots désignés ci-après : Les essais et contrôles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G. ou par le C.C.T.P. sont assurés par le titulaire à la diligence et en présence du maître d’œuvre., la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante des épreuves définies aux articles mentionnés du cahier des charges.

Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des ouvrages est fixé à 5 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant de l’achèvement des travaux.

## 13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

## 13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

# Article 14 : Garanties et assurances

## 14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est fixé à 12 mois.

Le délai de garantie court à compter de la date d’effet de réception des travaux ; la libération des sûretés prendra effet à l’expiration du délai de garantie, ou, s’il est prolongé, après constatation du parfait achèvement des ouvrages.

En cas d’insuffisance des notices de fonctionnement et d’entretien visées à l’article 40 du C.C.A.G. ou de retard dans leur remise, et par dérogation à l’article 44.1, l’obligation de parfait achèvement à laquelle sont soumis les titulaires s’étend aux travaux rendus nécessaires pour remédier aux effets de l’usage, lorsque ces effets résultent d’erreurs ou de fausses manœuvres commises en raison des lacunes ou de l’absence de ces documents.

## 14.2 - Garanties particulières

Sans objet.

## 14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils sont titulaires du contrat d’assurance responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux.

Ils auront également souscrit  une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

# Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48 et 51 de l’Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 51-III du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

# Article 16 : Droit et langue

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besançon est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français.

# Article 17 : Clauses complémentaires

Sans objet.

# Article 18 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 5.1 déroge à l’article 13 du C.C.A.G. Travaux

L’article 6.3 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9.1 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9.2 déroge à l’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 9.4 déroge à l’article 28.5 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 10 déroge à l’article 29.1.5 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 10 déroge à l’article 29.1.4 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 12.4 déroge à l’article 40 du C.C.A.G. Travaux

L’article 13.1 déroge à l’article 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux

L’article 13.1 déroge aux articles 41.1 du C.CA.G.-Travaux

L’article 14.1 déroge à l’article 44.1 du C.C.A.G. Travaux

| Le : 9 avril 2018 | (signature) |
| --- | --- |